## Hoja1
Acciones y tareas | Recursos necesarios | Temporalizacion | Responsable | Objetivos
Levantamiento de requerimientos del sitio web (Centro de servicio central) | Supervisores de Callcenter encargados de las zonas Foraneas | Se requiere de aproximadamente 10 Hrs (10 de agosto 2015 a 15 de agosto de 2015) | Esteban Cruz Lagunes | Aprender los procesos que se llevan acabo en la operación interna asi como la operación con Centros de servicio foraneo
Levantamiento de requerimientos del sitio web (Centro de servicio foraneo) | Se requiere de la participacion del personal que operaria el sitio web | Se requiere de aproximadamente 10 Hrs (17 de agosto 2015 a 21 de agosto de 2015) | Esteban Cruz Lagunes | Aprender los procesos que se llevan acabo en la operación de los Centros de servicio foraneo
Elaboracion de documento de requerimiento funcionales |  | Se requiere de aproximadamente 20 Hrs ( 24 de agosto 2015 a 28 de agosto de 2015) | Esteban Cruz Lagunes | Elaborar la propuesta de requerimientos para el sitio web
Validacion de entregable de requerimiento funcionales | Se requiere la validacion de Gerencia y supervisores de zonas foranes | Se requiere de 5 Hrs (31 de agosto de 2015) | Esteban Cruz Lagunes, Alba sotelo Nah,Gerardo Mañon | Concretar los requermientos por parte del usuario y el cliente para la posterior elaboracion del docuemnto de analisis y diseño
Elaboracion e documento de analisis y diseño para la entrega |  | Se requiere de aproximadamente 20 Hrs (Viernes 4 de septiembre de 2015) | Esteban Cruz Lagunes | finalizacion de entregable de documento de analisi y diseño