## Actividades
PERIODO
[5 empty] | Del: | 2015-03-16 |  |  | al | 2015-03-20
HORARIO
Nombre del Proyecto: |  |  | CityAdmin |  | Entrada | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | - | -
Nombre de la Empresa: |  |  | Zuma Ti |  | Salida | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | - | -
|  | Nombre del Consultor: | Cruz Lagunes Esteban
|  | Perfil | Programador Junior
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES
Act | Código | Etapa | Fase del Proyecto | % | Horas | L | M | M | J | V | S | D | Horas
No. | Proyecto |  |  | Avance | Planeadas | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | - | - | Reales
Descripción de la actividad
Actividad General en Plan de Trabajo: Reportes y Procesos City Admin
1 |  | Catalogo de Programas |  | 100% |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  | 13
2 |  | Proceso de Cancelacion de Acreditaciones manuales |  | 100% |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 9
3 |  | Reporte de Acreditaciones manuales |  | 100% |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 18
4 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
5 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
6 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
7 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
8 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
9 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
10 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
11 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
12 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
13 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
14 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
15 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
16 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
17 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
18 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
19 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
20 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
21 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
22 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
23 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
24 |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0
TOTAL HORAS |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40
OBSERVACIONES
Oscar Flores González |  |  | Líder técnico |  | Líder de proyecto |  |  |  |  | Subdirector de aplicaciones
|  | Consultor | Claudia Cortés Aguilar |  | Fanny Alcalá Romo |  |  |  |  | Héctor Mercado Carranza
Este documento es confidencial, la información es propiedad de Hoteles City y no puede ser distribuido a ninguna persona sin previa autorización por escrito.
Formulas:
M = [L]+1
M = [M]+1
J = [M]+1